ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШКОЛА ГРАДАНСТВЕННОСИ»

МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми 2005-2010

- РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 2005 – 2008

  - Эффективность расходования средств, полученных в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в результате победы в конкурсе «Лучшие школы России» в 2006г.

  - Основные результаты реализации Программы развития школы 2005-2007гг.

- КОНЦЕНЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми «Школа гражданственности» 2008-2010

  - Нормативно-правовая база реализации Программы развития

  - Миссия и философия школы

  - Условия реализации Программы развития

  - Цели и задачи Программы развития

  - Ожидаемые результаты

  - Основные направления Программы развития

III. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШКОЛА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ» (НАПРАВЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ)

I. реализация программы развития школы на 2005 - 2007

МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми находится в постоянном инновационном развитии. В 2005г. была принята Программа развития школы 2005-07,которая была успешно реализована. Школа стала победителем конкурса «Лучшие школы России» в рамках ПНПО в 2006г, получила грант в размере 1000000 рублей.

Эффективность расходования средств, полученных в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в результате победы в конкурсе «Лучшие школы России» в 2006г.

Средства, полученные в рамках ПНПО,  израсходованы по 4 направлениям:
        Приобретение лабораторного оборудования   - 199 934,00 руб.

Модернизация материально-технической базы - 703 003,34 руб.

Програмно-методическое обеспечение – 33 152,66 руб.

Повышение квалификации и переподготовка кадров  - 63 910,00 руб.

В результате модернизации материально-технической базы создан мобильный компьютерный кабинет (10 ноутбуков); оборудована локальная сеть; конференц-зал оснащен интерактивной доской и плазменным телевизором; установлены компьютеры в кабинет информатики.

Приобретение лабораторного оборудования позволило оснастить кабинеты биологии, географии, химии, физики, начальной школы, малый концертный зал, танцевальный зал, кабинет домоводства, спортивный зал.

Все это создало условия для реализации школьной Программы развития 2005-07, школьных проектов «Музей детской книги Прикамья» «Центр информационных технологий»,  «Школьный киноклуб» и подпрограмм: «Воспитание гражданина школы, Перми, России», «Обновление содержания и повышение качества образования», «Безопасность и охрана здоровья учащихся», «Создание механизма общественного управления и эффективного партнерства с социальными институтами».

Развитие материально-технической базы дало возможность сформировать структурные подразделения школы: школьное радио, школьная газета «Движение», школьное телевидение, пресс-служба.

Программно-методическое обеспечение, в том числе комплектующее оборудование, компьютерные программы для проектной деятельности педагогов и учащихся, мультимедиадиски по предметам, легли в основу информационно-коммуникационной и технической поддержки урочной, проектной, научно-исследовательской деятельности  педагогов и учащихся.

На базе Центра информационных технологий апробирован комплект дисков сети школьных компьютерных лабораторий «Школьный Наукоград», по различным направлениям учебного процесса, что позволяет школе выступать в роли инновационного опорного образовательного учреждения и предоставлять другим образовательным учреждениям города возможность использовать цифротеку.

В рамках освоения средств на повышение квалификации и переподготовку в 2006-07 учебном году курсовую подготовку прошли 127 человек по направлениям: инновационная деятельность школы в современных условиях (54 чел.); социально-педагогическое проектирование; классное руководство как институт воспитания: содержание, технологии, результат деятельности (29 чел.); особенности формирования внутришкольной модели профильного обучения  (24 чел.); Тематические курсы (20 чел.).

Повышение квалификации позволило актуализировать инновационные механизмы роста профессионального мастерства педагогов школы, что привело к повышению результативности участия и значительным успехам в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года», распространению педагогического опыта на различных уровнях

2. Результативность деятельности школы за 2005-2007годы реализации Программы развития

2005г. – победитель краевого конкурса школьных социальных и культурных проектов с участием учащихся, родителей и учителей. Проект «Встреча друзей»;

2005г. – лауреат городского смотра-конкурса молодёжного самоуправления в номинации «Молодёжные инициативы»;

2005г. - победитель конкурса социально значимых проектов Ленинского района г. Перми (проект «Школа гражданина»);

2005-06гг. – муниципальная экспериментальная педагогическая площадка по теме «Создание механизмов общественно-государственного управления в школе и партнерства с другими социальными институтами»;

2006г. – лауреат регионального конкурса детских социальных проектов «Родина моя – мой Пермский край», проект «Центр правовой информации»;

2006г. – лауреат регионального конкурса молодёжных СМИ «Точка опоры»;

2007г. – победитель конкурса Департамента образования г. Перми среди общеобразовательных учреждений на присвоение статуса Центра инновационного опыта по теме «Школа гражданственности», реализован проект «Изучение модели гражданского образования в школах г. Перми»

2007г. – школа вошла в Университетский округ Пермского государственного университета.

2007г. - Управляющий совет школы №2 является победителем краевого конкурса «Попечитель образования 2007» в номинации «Лучший Управляющий совет».

Результаты школы и системные изменения во всех направлениях ее деятельности, инновационный опыт педагогов легли в основу создания Центра инновационного опыта Департамента образования г. Перми по теме «Школа гражданственности». Перед педагогическим коллективом была поставлена задача проектирования следующего этапа  развития школы и необходимости принятия новой Программы развития.

II. Программа развития МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми «Школа гражданственности» 2008-2010

Нормативно-правовая база Программы развития

«Школа гражданственности»

- Конституция Российской Федерации;

- Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 г;

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. с изменениями и дополнениями;

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010г., утверждена правительством РФ от 29.12.2001 г.;

- Закон «Об образовании Пермской области» от 12.07.2001 г.;

- Программа развития системы образования Пермской области на 2006-2010 годы;

- Городская целевая программа «Развитие образования г. Перми до 2010 года»;

- Программа перехода к профильному образованию в г. Перми.;

- Комплексный проект модернизации образования;

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми.

Миссия и философия школы

Миссия школы - воспитание гражданина школы, гражданина Перми, гражданина России; развитие воспитательной и образовательной системы, обеспечивающей образование повышенного уровня в соответствии с представлениями о новом качестве образования, отвечающем динамике общественного развития и современным требованиям к личности выпускника школы.

Философия школы: главная ценность школы – это ее ученики, воспитанию которых служат сформированные в школе духовные и гражданские ценности и традиции,  основанные на принципах гуманизма. Главный девиз школы – Школа добра, гуманности и гражданственности.

Условия реализации Программы развития

Условия реализации Программы развития «Школа гражданственности»  МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми обладают высокой конкурентоспособностью. Данными условиями являются: кадры, образовательная программа школы и доступность качественного образования, материально-техническая база,  территориальное положение, информационные и финансовые ресурсы.

Педагогические кадры

Педагогические кадры составляют главный капитал школы.  В школе создана и успешно функционирует Служба управления персоналом, целью которой является выработка гибкой кадровой политики и разработка технологий создания единого сплоченного коллектива профессионалов и творцов.

Коллектив педагогов обладает такими качествами, как: интеллигентность, дружелюбность, сплоченность, преданность идеям школы. Кадровая политика направлена на развитие новых профессиональных качеств:

- инновационная мобильность;

- готовность к постоянному профессиональному росту;

- ответственность за результат деятельности;

- самоорганизация.

В школе работает высокопрофессиональный коллектив: 70 педагогов; количество учеников школы на одного педагога составляет 13,5. Характеристиками педагогического коллектива являются следующие:

- образовательный уровень педагогов: 97% учителей имеют высшее образование, 3%  - среднее специальное;

- квалификация: 37% педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 36% - на первую, 17% - на вторую;

- 13 человек  (18,5 %) награждены отраслевыми наградами;

- 3 педагога являются победителями национального конкурса «Лучшие педагоги России»;

- 6 педагогов школы являются ее выпускниками;

- педагоги школы являются постоянными участниками и победителями профессионального конкурса «Учитель года» в номинациях «Лидер образования», «Учитель. Высшая лига», «Педагог-организатор физкультурно-массовой работы», «Педагог дополнительного образования». Общее количество победителей – призеров различных этапов конкурса составляет 11человек.

Образовательный процесс и обеспечение доступности качественного образования

В образовательном процессе полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает вхождение учащихся в общее образовательное пространство РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования.

Прием в школу осуществляется на основе законодательства РФ, в том числе, закона РФ «Об образовании», типового положения об общеобразовательном учреждении в РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пермского края, решений органов управления образования всех уровней, договора с Учредителем, пункта Устава 1.10 школы, локальных актов школы.

Материально-техническая база

Материально-техническая база представляет особую гордость школы. В школе создана модель обустройства жизненного пространства школьников. Гостей школы поражает эксклюзивность оформления каждого уголка школы, ее неповторимое лицо, индивидуальность, единство цвета, стилевых приемов. Учебные кабинеты и помещения школы оборудованы в соответствии с современными требованиями.

Уникальными достопримечательностями школы являются:

Актовый зал «Музы и Боги», Малый концертный зал «Дебют», Танцевальный зал «Бегущая по волнам», Литературная гостиная «В гостях у Пушкина», Музей детской книги Прикамья им. Л. Давыдычева (в основе экспозиции музея - архив семьи знаменитого пермского писателя), кабинет литературы «Серебряный век», столовая, интеллектуальное кафе «Иван Семенов» (по мотивам культового фильма «Приключения Ивана Семенова, второклассника и второгодника»), в создании которого принимали участие главный режиссёр фильма Константин Березовский и исполнитель главной роли Владимир Воробей; уголок отдыха для детей «Японский дворик», где к детям обращаются древние философы о ценностях жизни, нравственности, образования и культуры.

Кроме того, в школе оборудованы: библиотека с помещением для хранения фонда и читальным залом, дизайн-студия, радиорубка, вестибюль с телевизионным табло, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, спортивный зал, тренажерный зал, спортивный уголок для начальной школы, летняя спортивная площадка. В школе функционируют два центра: Центр гражданского и правового образования школьников и Центр информационных технологий с конференц-залом.

Территориальное положение

Территориальное положение является неоспоримым преимуществом школы: она находится в административно- культурном центре г. Перми. Близость транспортных развязок, учреждений культуры и образования позволяет школе органично входить в культурно-образовательное пространство г. Перми и развивать сотрудничество со следующими учреждениями:  Выставочный зал Пермского государственного краеведческого музея,   Областная детская библиотека им. Л.Кузьмина, Пермский государственный краеведческий музей,  Пермская государственная художественная галерея, Пермский театр оперы и балета им. П.И.Чайковского, Органный зал Пермской филармонии.

Информационные ресурсы

В школе создан Центр информационных технологий, включающий в себя три компьютерных класса (два стационарных и один мобильный), медиатеку, библиотеку, школьный сайт и школьный форум.

Финансовая деятельность школы
Школа имеет надежные источники финансирования.

|  | Бюджет, руб. (%) | Внебюджет, руб. (%) |  |  | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гранты, | Благотворитель-ные пожертвования | Предпринима-тельская деятельность |  |
| 2006 | 11 830 260,77 (51%) | 230 000,00 (7%) | 728 047,00 (23%) | 3 001 076,33 (19%) | 15 789 384,1 |
| 2007 | 16 677 688,00 (79,86%) | 30000,00 (0,14%) | 855 878,00 (4%) | 3 604 673,00 (17%) | 21168239,0 |
| 2008 | 17 607 200,00 (80%) | - | 913 396,00 (4%) | 3 619 100,00 (16%) | 22 139 696,0 |

Цели и задачи Программы развития «Школа гражданственности»

Стратегическая цель - главной стратегической целью развития школы является сохранение культивируемой школой образовательной системы, обеспечивающей гуманитарное образование повышенного уровня в соответствии с представлениями о новом качестве образования, отвечающем динамике общественного развития и современным требованиям личности выпускника школы.

Реализации данной цели подлежат следующие задачи:

- Обновление содержания и повышение качества образования;

- Обесепчение условий для сохранения  и укрепления здоровья учащихся;

- Создание системы современной гражданской социализации ученика;

- Развитие внутришкольных и внешних горизонтальных связей школы с обществом, направление на открытость и социальное партнерство школы;

- Выявление точек роста школьного сообщества, поиск инициатив внутри этого сообщества и дальнейшая его интеграция вокруг этих проблем;

- Создание и совершенствование нормативно-правовой базы деятельности школы (примирительная комиссия, положение о конкурсе социальных инициатив);

- Расширение общественного управления школой через социальное партнёрство и формирование школьного сообщества;

- Развитие инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы;

- Интеграция основного и дополнительного образования вокруг проблемы гражданского образования.

Ожидаемые результаты

- Обеспечение конституционного права граждан на получение образования в соответствии с действующим законодательством;

- Обновление содержания образования, обеспечивающее достижения социальной компетентности учащихся как гарантии их социальной защищённости и конкурентоспособности в современном мире;

- Развитие личностной инициативы и гражданской ответственности учащихся;

- Совершенствование кадровой политики, рост профессионализма;

- Создание эффективной воспитательной системы «Я – гражданин школы, гражданин Перми, гражданин России»;

- Создание комфортной здоровьесберегающей среды;

- Рост эффективности деятельности школьной структуры государственно-общественного управления;

- Комплексное использование новых образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий;

- Укрепление системы безопасности участников образовательного процесса.

Направления Программы развития «Школа гражданственности»

Достижение стратегической цели и решение задач Программы развития обеспечивается путем реализации системных мероприятий, структурированных по основным направлениям деятельности

  - Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности школы

Факторы, определяющие необходимость развития нормативно правовой базы деятельности школы:

- Внесены изменения в Закон РФ «Об образовании», которые затронули его концептуальные основы;

- Действует Программа развития системы образования Пермской области на 2006 – 2010 годы;

- Принята Краевая целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае (2006-2010 годы)», в которой за основу взяты гражданско-патриотические ценности;

- Принята Краевая целевая программа «Развитие политической культуры и гражданского образования населения Пермского края на 2007 –  2011 годы»;

- Принята городская целевая Программа «Развитие образования города Перми до 2010 года».

В связи с этим можно выделить две главные задачи в развитии нормативно-правовой базы деятельности школы:

- Приведение её в соответствии с федеральной, региональной и городской законодательной базой;

- Отражение в нормативно-правовой базе деятельности школы главных направлений в развитии отрасли образования России, региона, города Перми.

- Совершенствование качества образования

Факторы, определяющие важность повышения качества образования:

- Комплексная программа модернизации образования определяет качество образования как удовлетворение актуальных и перспективных запросов и потребностей личности, общества, государства, включая социальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность, физическое, психическое и нравственное здоровье граждан;

- Обозначен приоритет профильной школы;

- Разработаны стандарты второго поколения, ориентированные на компетентностный подход.

Основные задачи совершенствования качества образования:

- Совершенствование системы оценивания результатов образовательного процесса в соответствии с требованиями внешнего мониторинга;

- Интеграция базового школьного образования и дополнительного образования учащихся;

- Повышение эффективности применения современных образовательных технологий, в т.ч. ИКТ.

- Расширение общественного управления школой через социальное партнёрство и формирование школьного сообщества;

Факторы, определяющие необходимость расширения общественного управления школой через социальное партнёрство и развитие школьного сообщества.

- Пермский край включен в проект Комплексной модернизации образования (КПМО), предполагающий включенность в управление школой родителей и социальных партнеров;

- Рост автономии школы, делегирование прав на распределение бюджета и управление ресурсами;

- В 2005-2007 гг. в школе №2 произошло становление института Управляющего совета, как формы участия школьной общественности в управлении образовательным учреждением;

- Во внутришкольной политике важным является достижение общественного консенсуса всех участников образовательного процесса – учащихся, родителей и педагогов.

Основные задачи расширения общественного управления школой через социальное партнёрство и развитие школьного сообщества:

- Развитие деятельности Управляющего совета;

- Активизация совместной деятельности школы и обобщённого потребителя (родителей, представителей местной общественности, социальных партнеров);

- Повышение эффективности деятельности школьного сообщества;

- Рост авторитета школы как социокультурного центра.

- Развитие инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы;

Факторы, определяющие необходимость развития инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы:

- Реформирование школы не может проходить без педагогической общественности;

- Педагогические кадры обладают большим интеллектуальным потенциалом, который может стать основой для развития школьного сообщества;

- В педагогическом коллективе есть готовность к развитию творческого потенциала.

Основные задачи развития инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы:

- Повышение эффективности реализации программы «Педагогические звезды»;

- Создание системы профессиональной. Общественной и творческой активности педагогов;

- Укрепление профессионального  и социального статуса и авторитета.

5. Развитие демократического уклада школы – основы воспитания гражданина школы, гражданина Перми, гражданина России

Факторы, определяющие важность развития демократических отношений в образовании:

- Государственная политика обозначает приоритет воспитания над обучением;

- Воспитание способствует становлению нравственных идеалов и ценностей, направленных на развитие индивидуальности человека;

- Современное общество диктует особые требования к социализации личности;

- Гражданин России рождается в атмосфере гражданско-правового воспитания в школе.

Основные задачи совершенствования качества образования, через развитие демократических отношений в образовании:

- Повышение эффективности деятельности органов школьного самоуправления;

- Усиление эффективности воспитательной системы школы;

- Закрепление школьных правотворческих норм в реальной деятельности школьного сообщества.

В Программе развития определены конкретные результаты, обозначены сроки их достижения, назначены руководители подпрограмм

    - Подпрограмма «Воспитание гражданина школы, Перми, России» - Поносов Д.П., руководитель школы гражданственности;

    - Подпрограмма «Обновление содержания и повышение качества образования» - Хохлова Т.Ф., зам.директора;

    - Подпрограмма «Безопасность и охрана здоровья учащихся» - Дементьева Т.А., зам. директора;

    - Подпрограмма «Создание механизма общественного управления и социального партнерства» - Никольская В.В., зам.директора;

    - Подпрограмма «Педагогические звезды» - Хохлова Т.Ф.;

    - Подпрограмма дополнительного образования – Федина А.Е., зам.директора ;

    - Подпрограмма  «Юные дарования» - Рупперт И.Э, руководитель интеллектуального клуба;

    - Подпрограмма «Спорт и здоровье» -Дементеева О.П., зам. директора;

    - Подпрограмма «Образование и здоровье» - Дементьева Т.А., зам. директора

    - Подпрограмма  «Создание информационного пространства» - Евлампиева Е.А.

##### Системные мероприятия, направленные на развитие школы

- Нормативно-правовая база деятельности школы

| № | Направление | Планируемые результаты | ###### Сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, принятие и интеграция в систему школьных норм локальных актов, необходимых для развития демократического уклада школы | Положение о примирительной комиссии; Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса; Положение о школьном конкурсе социальных инициатив. | 2008г | - Знание норм участниками образовательного процесса, умение ими пользоваться - Положительная динамика участников конкурсов социальных инициатив - Положительные результаты мониторинга взаимоотношений участников образовательного процесса | Управляющий совет Совет старшеклассников |
| 2. | Доработка Положения о школьных институтах общественного участия в управлении образовательным учреждением | Укрепление позиций школьных институтов: - Управляющего Совета; - Школьного парламента; - Совета старшеклассников; - Совета учителей школы. Повышение их значимости в школьном сообществе. | 2008-10 | - Включённость учащихся, педагогов и родителей в принятие школьных норм. - Количество и эффективная значимость внесённых предложений в различные школьные нормы. | Управляющий совет Администрация школы Совет старшеклассников |
| 3. | Разработка Положения о стимулировании педагогов в соответствии с современными требованиями КПМО | Нормативное регулирование вопросов оплаты труда педагогов: стимулирующая часть; премирование. | 2008 | - Повышение эффективности использования средств оплаты труда. - Повышение материальной заинтересованности в результатах своего труда | Управляющий совет |
| 4. | Соотнесение нормативной базы управленческой деятельности с конкретными проблемами в развитии школы. | Приведение учебно-методической документации в соответствие с целями программируемого результата развития. | постоянно | - Наличие лицензированных и сертифицированных программ обучения. - Количество авторских и авторизованных программ. - Система локальных актов - Наличие управленческого инструментария мониторинга соблюдения нормативно-правовой базы школы. | Администрация школы |

2.Совершенствование качества образования.

| № | Направление | Планируемые результаты | ###### Сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усиление социально-гуманитарной ценностной составляющей общего образования. | - Углубление содержания образовательной области за счёт его концептуализации и усиления ценностно-смысловых аспектов | постоянно | - Выделение обязательной и вариативной части содержания образования с расширением последней. - Разработка системы спецкурсов. факультативов, практикумов и их программно-методическое обеспечение. | Администрация школы Научно-методический совет школы |
|  | Создание базы педагогических приемов их освоение | Поиск приемов педагогических техник, направленных на демократичные отношения между педагогом, учителем и родителем | 2008-09 | - Рост процента использования учителями педагогических приемов, которые способствуют демократизации отношений между участниками образовательного процесса и повышают качество образования | Служба управления персоналом |
|  | Информатизация учебного процесса | - Развитие локальной сети в школе как инструмента совместного использования ресурсов. - Создание банка мультимедийных средств и программное обеспечение, используемое в образовательном процессе. - Организация воспитательной работы с использованием ИКТ | 2008-10 | - Количество педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе. - Количество уроков, проведённых с использованием ИКТ. Количество педагогов, учителей родителей школы использующих ИКТ для активного взаимодействия в образовательном процессе.(сайт, Интернет, локальная сеть) | Руководитель центра медиа-технологий |
|  | Демократизация системы управления качеством образования | - Разработка новой системы контроля качества. | 2009 | - Введение рейтинговых механизмов оценки знаний, - обсуждение критериев оценивания, - переход от основной оценки учителя к самооценке учеников - успешные результаты ЕГЭ, ЕМТ | Заместители директора Руководители школьных методических объединений |
|  |  | - Внедрение современных технологий, в т.ч.здоровье сберегающих и здоровьеформирующих | постоянно | - Повышение % использования в обучении методов направленных на компетентностное развитие ученика: метод проектов, проблемный метод, технологии педагогической поддержки, дискуссионные технологии - Стабильные показатели сохранности здоровья учащихся | Заместители директора Руководители школьных методических объединений |
|  |  | - Построение обучения на основе индивидуальных образовательных траекторий - Апробация проекта института тьюторства учителей | 2009 | - 100% охват учащихся 10-11 классов индивидуальными образовательными программами - Наличие тьюторских программ и учителей владеющих опытом тьюторской деятельности | Администрация школы |
| 5. | Развитие научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся | - Создание постоянно действующего активного Научного общества учащихся. Проведение плановых научных дебатов, семинаров, дискуссий - Взаимодействие с Университетским округом по вопросам участия в Школах юных - Создание новой системы подготовки к олимпиадам и конкурсам | постоянно | - Количество участников предметных олимпиад различного уровня. - Высокие показатели на творческих конкурсах и фестивалях. - Количество призовых мест, полученных учащимися школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня. - Повышение престижности хорошей учебы и участия в олимпиадах и конкурсах | Заместитель директора по научно-методической работе |
| 6. | Интеграция основного и дополнительного образования вокруг проблемы гражданского образования. | - развитие системы дополнительного образования, - развитие системы внеклассной работы по предметам с применением различных форм - Разработка новых программ межпредметных курсов дополнительного образования, | постоянно | - Количество проведенных тематических предметных декад, дней наук, фестивалей, интеллектуальных марафонов, праздников). - Количество участников тематических мероприятий - Количество новых программ дополнительного образования | Научно-методический совет |

3. Расширение общественного управления школой через социальное партнёрство и развитие

школьного сообщества.

| № | Направление | Планируемые результаты | ###### Сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсов внутришкольных проектов | - Формирование опыта участия представителей школьного сообщества в написании и реализации проекта собственной инициативы - Создание проектов совместной деятельности всех участников образовательного процесса | постоянно | - Рост числа участников в школьных проектах среди учителей, родителей, учеников | Руководитель Центра граждановедческого образования школьников |
| 2. | Участие в городских и краевых конкурсах социальных проектов | - Привлечение средств муниципального и краевого бюджетов. |  | - Получение грантов, успешная реализация проектов - Определение ориентиров проектных линий | Управляющий Совет Руководители структурных подразделений школы |
| 3. | Создание системы обучения школьного актива | - Разработка программ обучения всех участников образовательного процесса - теории и практике гражданской активности (организация КТД, гражданские акции и т.д.) - возможности участия общественности в управлении образование; | 2008-10 | - Формирование работоспособной команды школьного актива. - Обеспечение непрерывности самообразования активистов школы (особенно родителей и учащихся, которые согласно организации учебного процесса, постоянно обновляются) | Заместитель директора по внеклассной работе Совет старшеклассников Управляющий совет |
| 4. | Партнерство с государственными структурами | Организация тесного взаимодействия со следующими государственными структурами - Уполномоченный по правам человека Пермского края (Марголина Т.И.) - Уполномоченный по правам ребенка Пермского края (Миков П.В.) - Пермская регистрационная палата, ЗАГС | 2008-10 | - Количество совместных акций - Количество учащихся, принимавших участие в совместных мероприятиях - Наличие единой программы мероприятий с органами власти - Отзывы детей о качестве совместных акций | Заместитель директора по внеклассной работе Совет старшеклассников Управляющий совет Руководители временных творческих групп |
|  | Развитие социального партнерства с предприятиями различных форм собственности | - Выстраивание проектных линий, в которых может принять спонсорское и благотворительное участие бизнес - Партнерство с некоммерческими организациями, предпринимателей (Гильдия добросовестных предприятий, ЛУКОЙЛ и др.) | постоянно | - Рост числа совместных с бизнесом проектов - Проведение мероприятий, в которых бизнес выступает основным партнером (Фестиваль «Молодежь за правовую культуру») | Управляющий совет Руководители структурных подразделений Администрация школы |
|  | Развитие связей школьных объединений с другими общественными объединениями на разных уровнях (городском, краевом, федеральном) | - Активное участие родителей в городском родительском собрании - Развитие отношений с волонтерскими организациями - Участие педагогов в городских, краевых, иных ассоциациях учителей |  | - Привлечение родителей школы как экспертов в городе и крае по проблеме развития Управляющих советов - Рост участия школьников и взрослых в различных гражданских волонтерских акциях | Руководители структурных подразделений школы Управляющий совет |
|  | Развитие межшкольных связей | - Участие в школьных проектах Университетского округа ПГУ - Участие в межшкольных конкурсах |  | - Качественные изменения межшкольного взаимодействия всех участников образовательного процесса | Руководители структурных подразделений школы |
|  | Включение деятельности Музея детской книги Прикамья в Ассоциацию детских музеев России | - Выстраивание взаимодействия с другими детскими музеями |  | - Расширение ученического сообщества, занимающихся музейным делом - Налажены партнерские связи с музеями Прикамья и других городов России | Руководитель музея детской книги Прикамья |
|  | Тесное партнёрство семьи и школы. | - Вовлечённость родителей в различные формы деятельности школы. | постоянно | - Руководство родителями конкретных программ деятельности школы. - Мониторинг и диагностика взаимной ответственности родителей и педагогов в воспитании и детей. | Социальный педагог школы Руководитель Центра граждановедческого образования школьников |

4. Развитие инициатив педагогов, поддержка кадрового потенциала школы.

| № | Направление | Планируемые результаты |  | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация школьного конкурса учительских инициатив | Участие учителей в школьных конкурсах инициатив | 2009 | Развитие проектной культуры у учителя, которая будет использоваться в педагогической деятельности | Руководитель Центра граждановедческого образования школьников |
|  | Включение учителей в общественную деятельность вокруг развития школы и системы образования | - Деятельность учителей в предметных ассоциациях учителей, городских ЦИО, краевых проектах - Участие педагогов школы в конференциях, мастер-классах различных уровней - Участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства | постоянно | - Открытость педагогического коллектива инновационным процессам происходящим в образовании города, края, страны - Результативность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах и социальных проектах. - Количество проведенных учителями школы мастер-классов, публикаций, методических разработок | Служба управления персоналом |
|  | Программа «Педагогические звезды» | - Наставничество молодых педагогов - Внутришкольные конкурсы педагогов по Номинациям: «гражданская позиция», «открытие год», «лучший учитель школы», «лучший классный руководитель школы» | 2008-10 | - Рост числа молодых педагогов - Изменение гендерного состава педагогов - Обновляемость номинантов внутришкольных конкурсов профессионального мастерства | Служба управления персоналом Управляющий совет Руководители школьных методобъединений |
|  | Создание системы корпоративной культуры и корпоративного имиджа. | Укрепление статуса учителя в школьном сообществе авторитета педагогов в педагогическом сообществе. | 2009 | - Результаты анкет и соцопросов педагогов школы по удовлетворенности педагогов школы своей профессией - развитие школьного сообщества, взаимоотношений между родителями, учителями и учащимися | Управляющий совет Родительские комитеты классов Конференция родителей |
|  | Разработка материальных, моральных и социальных стимулов поощрения педагогов. | Создана понятная прозрачная система стимулирования педагогов | 2008 | - Учителя могут выстроить индивидуальную траекторию профессионального совершенствования. - Стабильность в обеспечении педагогическими кадрами. - Наличие высококвалифицированных педагогических кадров. | Научно-методический совет школы Администрация школы |

- Развитие демократического уклада школы – основы воспитания гражданина школы,

гражданина Перми, гражданина России  Система программных мероприятий

| № | Направление | Планируемые результаты | сроки | Критерии результативности и оценочные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие внутришкольных средств коммуникации | Журнал-альманах «Отражение» Газета «Движение» Радио ЛУЧ Школьная телестудия Сайт школы | 2008 | Рост количества газетных, журнальных статей, радио- и теле- передач, повышение их качественного уровня Использование школьных средств массовой коммуникации учащимися в решении своих задач | Совет старшеклассников Руководители структурных подразделений |
|  | Создание системы обучения школьного актива | Разработка программ обучения всех участников образовательного процесса - теории и практике гражданской активности (организация коллективного дела, гражданские акции и т.д.) - возможности участия общественности в управлении образованием; | 2008 | - Формирование работоспособной команды школьного актива. - Обеспечение непрерывности самообразования активистов школы (особенно родителей и учащихся, которые согласно организации учебного процесса, постоянно обновляются) | Совет старшеклассников Управляющий совет |
|  | Правотворческая деятельность всех участников образовательного процесса к внутришкольным нормам | Развитие этических, правовых норм, сформировавшихся в школьном пространстве: - Кодекс чести учителя - Кодекс чести ученика - Устав школы | 2008-10 | - Принятие качественных локальных актов - Количество разработанных совместно локальных актов и норм жизнедеятельности школьного сообщества - Эффективная практика реализации совместно разработанных норм | Совет старшеклассников Управляющий совет |
|  | Развитие институтов школьного самоуправления | - Содействие укреплению различных внутришкольных объединений, структурных подразделений школы | 2008 | - Рост числа участников различных школьных объединений (радио, газета, совет старшеклассников) - Качественное изменение сознание участников объединений, понимание ими своей роли в управлении и развитии школы. | Совет старшеклассников Управляющий совет |